## A5
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
|  |  | A5 | [31 empty] | RECAP DE POSE
|  |  | 1ér ETAGE |  |  |  | 2e ETAGE |  |  |  | 3e ETAGE |  |  |  | 4e ETAGE |  |  |  | 5e ETAGE |  |  |  | 6e ETAGE |  |  |  | COMMUNS
| ARTICLES | DECOMPOSITION | APPART 1 | APPART 2 | APPART 3 | APPART 4 | APPART 5 | APPART 6 | APPART 7 | APPART 8 | APPART 9 | APPART 10 | APPART 11 | APPART 12 | APPART 13 | APPART 14 | APPART 15 | APPART 16 | APPART 17 | APPART 18 | APPART 19 | APPART 20 | APPART 21 | APPART 22 | APPART 23 | APPART 24 | 6éme étage | 5éme étage | 4éme étage | 3éme étage | 2éme étage | 1ér étage | MEZZ | RDC
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | [32 empty] | 0
|  | Chambranle + Habillage | [32 empty] | 0
|  | Imposte | [32 empty] | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | [32 empty] | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | [32 empty] | 0
|  | Chambranle + Habillage | [32 empty] | 0
|  | Imposte | [32 empty] | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | [32 empty] | 0
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | [24 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 9
|  | Chambranle + Habillage | [24 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9
|  | Imposte | [24 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | [24 empty] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) | [32 empty] | 0
|  | Etageres | [32 empty] | 0
|  | Ouvrants | [32 empty] | 0
|  | Chambranle | [32 empty] | 0
|  | Boc titoir | [32 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [32 empty] | 0
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres | [32 empty] | 0
|  | Chambranle | [32 empty] | 0
|  | Boc titoir | [32 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [32 empty] | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
|  | Poignées et accessoires | [32 empty] | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 225 | 235 | 225 | [9 empty] | 5955
|  | Caisson haut | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 274 | 245 | 290 | 245 | 225 | 235 | 225 | [9 empty] | 5955
|  | Façades & faces tiroir | 548 | 490 | 580 | 490 | 548 | 490 | 580 | 490 | 548 | 490 | 580 | 490 | 548 | 490 | 580 | 490 | 548 | 490 | 580 | 490 | 450 | 470 | 450 | [9 empty] | 11910
|  | Poignées | [32 empty] | 0
AYOUB |  | PDT | [22 empty] | 225 | [9 empty] | 225
|  | Decoupe | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Socle de sol | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Crédence | [22 empty] | 1 | [9 empty] | 1
|  | Plinthe sur PDT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 23

## A4
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
|  |  | A4 | [27 empty] | RECAP DE POSE
|  |  | RDC |  | 1ér ETAGE |  |  | 2e ETAGE |  |  | 3e ETAGE |  |  | 4e ETAGE |  |  | 5e ETAGE |  |  | 6e ETAGE |  |  | COMMUNS
| ARTICLES | DECOMPOSITION | APPART 1 | APPART 2 | APPART 3 | APPART 4 | APPART 5 | APPART 6 | APPART 7 | APPART 8 | APPART 9 | APPART 10 | APPART 11 | APPART 12 | APPART 13 | APPART 14 | APPART 15 | APPART 16 | APPART 17 | APPART 18 | APPART 19 | APPART 20 | 6éme étage | 5éme étage | 4éme étage | 3éme étage | 2éme étage | 1ér étage | MEZZ | RDC
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | [28 empty] | 0
|  | Chambranle + Habillage | [28 empty] | 0
|  | Imposte | [28 empty] | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | [28 empty] | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 4 | 4 | 3 | [25 empty] | 11
|  | Chambranle + Habillage | [28 empty] | 0
|  | Imposte | [28 empty] | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | [28 empty] | 0
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 13
|  | Chambranle + Habillage | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 13
|  | Imposte | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 13
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 13
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) | [28 empty] | 0
|  | Etageres | [28 empty] | 0
|  | Ouvrants | [28 empty] | 0
|  | Chambranle | [28 empty] | 0
|  | Boc titoir | [28 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [28 empty] | 0
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres | [28 empty] | 0
|  | Chambranle | [28 empty] | 0
|  | Boc titoir | [28 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [28 empty] | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau | [20 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
|  | Poignées et accessoires | [28 empty] | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas |  |  | 265 | 244 | 225 | 264 | 234 | 225 | 265 | 234 | 225 | 264 | 235 | 225 | 266 | 235 | 225 | 225 | 226 | [9 empty] | 4082
|  | Caisson haut |  |  | 265 | 244 | 225 | 264 | 234 | 225 | 265 | 234 | 225 | 264 | 235 | 225 | 266 | 235 | 225 | 225 | 226 | [9 empty] | 4082
|  | Façades & faces tiroir |  |  | 530 | 488 | 450 | 528 | 468 | 450 | 530 | 468 | 450 | 528 | 470 | 450 | 532 | 470 | 450 | 450 | 452 | [9 empty] | 8164
|  | Poignées | [28 empty] | 0
AYOUB |  | PDT |  |  | 265 | 244 | 225 | 264 | 234 | 225 | 265 | 234 | 225 | 264 | 235 | 225 | 266 | 235 | 225 | 225 | 226 | [9 empty] | 4082
|  | Decoupe | [28 empty] | 0
|  | Socle de sol |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | [11 empty] | 5
|  | Crédence |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 17
|  | Plinthe sur PDT | [28 empty] | 0

## A3
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
|  |  | A3 | [40 empty] | RECAP DE POSE
|  |  | RDC |  |  | 1ér ETAGE |  |  |  |  | 2e ETAGE |  |  |  |  | 3e ETAGE |  |  |  |  | 4e ETAGE |  |  |  |  | 5e ETAGE |  |  |  |  | 6e ETAGE |  |  |  |  | COMMUNS
| ARTICLES | DECOMPOSITION | APPART 1 | APPART 2 | APPART 3 | APPART 4 | APPART 5 | APPART 6 | APPART 7 | APPART 8 | APPART 9 | APPART 10 | APPART 11 | APPART 12 | APPART 13 | APPART 14 | APPART 15 | APPART 16 | APPART 17 | APPART 18 | APPART 19 | APPART 20 | APPART 21 | APPART 22 | APPART 23 | APPART 24 | APPART 25 | APPART 26 | APPART 27 | APPART 28 | APPART 29 | APPART 30 | APPART 31 | APPART 32 | APPART 33 | 6éme étage | 5éme étage | 4éme étage | 3éme étage | 2éme étage | 1ér étage | MEZZ | RDC
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 31
|  | Chambranle + Habillage |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 30
|  | Imposte |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 30
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | [41 empty] | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 1 | 5 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | [8 empty] | 195
|  | Chambranle + Habillage |  |  |  | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | [8 empty] | 185
|  | Imposte |  |  |  | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | [8 empty] | 185
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | [41 empty] | 0
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | [33 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
|  | Chambranle + Habillage | [41 empty] | 0
|  | Imposte | [33 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | [33 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) |  |  |  | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | [8 empty] | 216
|  | Etageres |  |  |  | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | 18 | 20 | 12 | 18 | 12 | [8 empty] | 480
|  | Ouvrants |  |  |  | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | [8 empty] | 216
|  | Chambranle |  |  |  | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | 9 | 7 | 5 | 9 | 6 | [8 empty] | 216
|  | Boc titoir |  |  |  | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 66
|  | Tringles & Accessoires | [41 empty] | 0
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres |  |  |  | 6 | 2 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 2 | 2 |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | 2 | [9 empty] | 86
|  | Chambranle |  |  |  | 6 |  | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 |  |  |  | 6 | 3 | 3 | 3 |  | 6 | 3 | 3 | [10 empty] | 78
|  | Boc titoir |  |  |  | 3 |  | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 1 |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 2 |  | 3 | 1 | 1 | [10 empty] | 36
|  | Tringles & Accessoires | [41 empty] | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau | [33 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
|  | Poignées et accessoires | [41 empty] | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas |  |  |  | 410 | 300 | 508 | 570 | 440 | 410 | 300 | 508 | 570 | 440 | 410 | 300 | 508 | 570 | 440 | 410 | 300 | 508 | 570 | 440 | 410 | 300 | 508 | 570 | 440 | 410 | 300 | 508 | 570 | 440 | [8 empty] | 13368
|  | Caisson haut |  |  |  | 410 | 300 | 348 | 570 | 440 | 410 | 300 | 348 | 570 | 440 | 410 | 300 | 348 | 570 | 440 | 410 | 300 | 348 | 570 | 440 | 410 | 300 | 348 | 570 | 440 | 410 | 300 | 348 | 570 | 440 | [8 empty] | 12408
|  | Façades & faces tiroir |  |  |  | 820 | 600 | 856 | 1140 | 880 | 820 | 600 | 856 | 1140 | 880 | 820 | 600 | 856 | 1140 | 880 | 820 | 600 | 856 | 1140 | 880 | 820 | 600 | 856 | 1140 | 880 | 820 | 600 | 856 | 1140 | 880 | [8 empty] | 25776
|  | Poignées | [41 empty] | 0
AYOUB |  | PDT | [41 empty] | 0
|  | Decoupe | [41 empty] | 0
|  | Socle de sol | [41 empty] | 0
|  | Crédence |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 24
|  | Plinthe sur PDT | [41 empty] | 0

## A2
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
|  |  | A2 | [31 empty] | RECAP DE POSE
|  |  | 1ér ETAGE |  |  |  | 2e ETAGE |  |  |  | 3e ETAGE |  |  |  | 4e ETAGE |  |  |  | 5e ETAGE |  |  |  | 6e ETAGE |  |  |  | COMMUNS
| ARTICLES | DECOMPOSITION | APPART 1 | APPART 2 | APPART 3 | APPART 4 | APPART 5 | APPART 6 | APPART 7 | APPART 8 | APPART 9 | APPART 10 | APPART 11 | APPART 12 | APPART 13 | APPART 14 | APPART 15 | APPART 16 | APPART 17 | APPART 18 | APPART 19 | APPART 20 | APPART 21 | APPART 22 | APPART 23 | APPART 24 | 6éme étage | 5éme étage | 4éme étage | 3éme étage | 2éme étage | 1ér étage | MEZZ | RDC
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 23
|  | Chambranle + Habillage | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 24
|  | Imposte | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 24
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 23
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 7 | TEMOIN | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | [8 empty] | 167
|  | Chambranle + Habillage | 7 |  | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | [8 empty] | 167
|  | Imposte | 7 |  | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | [8 empty] | 167
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | 7 |  | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | [8 empty] | 167
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau |  | TEMOIN | [22 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 10
|  | Chambranle + Habillage | [24 empty] | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 10
|  | Imposte | [24 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 10
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | [24 empty] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 10
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) | 9 | TEMOIN | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | [8 empty] | 263
|  | Etageres | 9 |  | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | [8 empty] | 263
|  | Ouvrants | 6 |  | 10 | 10 | 9 | 14 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | [8 empty] | 256
|  | Chambranle | 9 |  | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 17 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | 9 | 18 | 10 | 10 | [8 empty] | 263
|  | Boc titoir | 2 |  | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [8 empty] | 51
|  | Tringles & Accessoires | 6 |  | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 7 | 6 | 2 | 6 | 0 | [8 empty] | 176
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres | 12 | TEMOIN | 6 |  | 12 |  | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 8 |  | 6 |  | 12 |  | 6 | [9 empty] | 96
|  | Chambranle | [32 empty] | 0
|  | Boc titoir | [32 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [32 empty] | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau |  | TEMOIN | [22 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 12
|  | Poignées et accessoires | [32 empty] | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas | 357 | TEMOIN | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 435 | [8 empty] | 8144
|  | Caisson haut | 357 |  | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 435 | [8 empty] | 8144
|  | Façades & faces tiroir | 357 |  | 624 | 854 | 714 | 624 | 624 | 854 | 714 | 624 | 624 | 854 | 714 | 624 | 624 | 854 | 714 | 624 | 624 | 854 | 714 | 624 | 624 | 870 | [8 empty] | 15931
|  | Poignées | [32 empty] | 0
AYOUB |  | PDT | 357 |  | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 427 | 357 | 312 | 312 | 435 | [8 empty] | 8144
|  | Decoupe | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 23
|  | Socle de sol | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 23
|  | Crédence | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 23
|  | Plinthe sur PDT | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 23

## A1
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
|  |  | A1 | [31 empty] | RECAP DE POSE
|  |  | 1ér ETAGE |  |  |  | 2e ETAGE |  |  |  | 3e ETAGE |  |  |  | 4e ETAGE |  |  |  | 5e ETAGE |  |  |  | 6e ETAGE |  |  |  | COMMUNS
| ARTICLES | DECOMPOSITION | APPART 1 | APPART 2 | APPART 3 | APPART 4 | APPART 5 | APPART 6 | APPART 7 | APPART 8 | APPART 9 | APPART 10 | APPART 11 | APPART 12 | APPART 13 | APPART 14 | APPART 15 | APPART 16 | APPART 17 | APPART 18 | APPART 19 | APPART 20 | APPART 21 | APPART 22 | APPART 23 | APPART 24 | 6éme étage | 5éme étage | 4éme étage | 3éme étage | 2éme étage | 1ér étage | MEZZ | RDC
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 24
|  | Chambranle + Habillage | [32 empty] | 0
|  | Imposte | [32 empty] | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | [32 empty] | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | [8 empty] | 123
|  | Chambranle + Habillage | [32 empty] | 0
|  | Imposte | [32 empty] | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | [32 empty] | 0
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
|  | Chambranle + Habillage | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
|  | Imposte | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | [24 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 1 | 12
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) | 16 | 7 | 14 | 12 | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 7 | 13 | 11 | 15 | 7 | 14 | 11 | 15 | 7 | 15 | 12 | 16 | 7 | 14 | 12 | [8 empty] | 289
|  | Etageres | 16 | 7 | 14 | 12 | 15 | 7 | 15 | 12 | 15 | 7 | 13 | 11 | 15 | 7 | 14 | 11 | 15 | 7 | 15 | 12 | 16 | 7 | 14 | 12 | [8 empty] | 289
|  | Ouvrants | 16 | 7 | 14 | 12 | 12 | 7 | 15 | 12 | 15 | 7 | 13 | 11 | 15 | 7 | 14 | 11 | 15 | 7 | 15 | 12 | 16 | 7 | 14 | 12 | [8 empty] | 286
|  | Chambranle | [32 empty] | 0
|  | Boc titoir | [32 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [32 empty] | 0
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | 30
|  | Chambranle |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | [10 empty] | 30
|  | Boc titoir | [32 empty] | 0
|  | Tringles & Accessoires | [32 empty] | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau | [32 empty] | 0
|  | Poignées et accessoires | [32 empty] | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | [8 empty] | 6720
|  | Caisson haut | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | 330 | 230 | 230 | 330 | [8 empty] | 6720
|  | Façades & faces tiroir | [32 empty] | 0
|  | Poignées | [32 empty] | 0
AYOUB |  | PDT | [32 empty] | 0
|  | Decoupe | [32 empty] | 0
|  | Socle de sol | [32 empty] | 0
|  | Crédence | [32 empty] | 0
|  | Plinthe sur PDT | [32 empty] | 0
POSEUR MOURAD | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | [32 empty] | 0
|  | Chambranle + Habillage | [32 empty] | 0
|  | Imposte | [32 empty] | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | [32 empty] | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 2 | 1 | 2 | 2 |  |  | 2 | 1 |  | 3 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 1 | 2 | [9 empty] | 32
|  | Chambranle + Habillage | 17 | [31 empty] | 17
|  | Imposte | 17 | [31 empty] | 17
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | 13 | [31 empty] | 13
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | 2 | [31 empty] | 2
|  | Chambranle + Habillage | 2 | [31 empty] | 2
|  | Imposte | 2 | [31 empty] | 2
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | 2 | [31 empty] | 2
[8 empty] | 1ér ETAGE |  |  |  | 2e ETAGE |  |  |  | 3e ETAGE |  |  |  | 4e ETAGE |  |  |  | 5e ETAGE |  |  |  | 6e ETAGE |  |  |  | COMMUNS

## RECAP
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
| ARTICLES | DECOMPOSITION | DECOMPOSITION PRIX % | RECAP A1 | RECAP A2 | RECAP A3 | RECAP A4 | RECAP A5 | ARZANA | RECAP DE POSE | PRIX | MONTANT | QUANTITÉ MARCHÉ
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 50% | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 150 | 3525 | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 720 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 540 |  | POSEUR ZOUHAIR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | 15% | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 517.5 |  | TOTAL AVANCE | 28000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 50% | 123 | 167 | 0 | 11 | 0 | 9 | 310 | 120 | 18600 | 789 | TOTAL POSE | 32944.5 | RF | 3294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 4008 |  |  |  | Reste dû au poseur | 1650.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 |  | 3168 |  | RESTE | 4944.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | 15% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 3006 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | 50% | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 56 | 150 | 4200 | 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 12 | 10 | 0 | 13 | 9 | 0 | 44 |  | 1320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 56 |  | 1260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | 15% | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 56 |  | 1260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) | 40% | 289 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 60 | 13248 | 401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Etageres | 10% | 289 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |  | 3312 |  | POSEUR ZEMOURI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ouvrants | 20% | 286 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |  | 6504 |  | TOTAL AVANCE | 35500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle | 10% | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |  | 1578 |  | TOTAL POSE | 51744 | RF | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Boc titoir | 10% | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 306 |  |  |  | Reste dû au poseur | 11069.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tringles & Accessoires | 10% | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 1056 |  | RESTE | 16244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres | 50% | 120 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 60 | 15120 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle | 20% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 1440 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Boc titoir | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tringles & Accessoires | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau | 90% | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 18 | 54 | 40 | 1944 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Poignées et accessoires | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas | 30% | 6720 | 8144 | 0 | 4082 | 5955 | 0 | 24901 |  | 0 | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Caisson haut | 30% | 6720 | 8144 | 0 | 4082 | 5955 | 0 | 24901 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Façades & faces tiroir | 30% | 0 | 15931 | 0 | 8164 | 11910 | 0 | 36005 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Poignées | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYOUB |  | PDT | 60% | 0 | 8144 | 0 | 4082 | 225 | 0 | 12451 |  | 0 | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Decoupe | 10% | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Socle de sol | 10% | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crédence | 10% | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 0 | 41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plinthe sur PDT | 10% | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOURAD | PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 50% | 32 | [5 empty] | 32 | 120 | 1920 | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 17 | [5 empty] | 17 |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 17 | [5 empty] | 17 |  | 306 |  | MOURAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | 15% | 13 | [5 empty] | 13 |  | 234 |  | TOTAL AVANCE | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 50% | 2 | [5 empty] | 2 | 150 | 150 | 789 | TOTAL POSE | 3168 | RF | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 2 | [5 empty] | 2 |  | 60 |  |  |  | Reste dû au poseur | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 2 | [5 empty] | 2 |  | 45 |  | RESTE | 3168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | 15% | 2 | [5 empty] | 2 |  | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14826 | 42925 | 36 | 20507 | 24119 | 36 | 102449
|  |  |  | 14484 | 42104 | 0 | 20471 | 24098 | 24098 | 101157 |  |  |  | POSEUR ELOUAFI
[14 empty] | TOTAL AVANCE | 0
[14 empty] | TOTAL POSE | 0
[14 empty] | RESTE | 0
| ARTICLES | DECOMPOSITION | RECAP DE POSE
AHMED MARBRIER | CUISINE | PDT | 10146 | [9 empty] | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Socle de sol | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crédence | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plinthe sur PDT | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Decoupe evier | 77 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Decoupe mitigeur | 117 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Finition et masticage | 95 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0