## RECAP
PROJET: TEMARA AVENUE ETAT DE POSE
DU 01/02/26 AU 16/02/26
| ARTICLES | DECOMPOSITION | DECOMPOSITION PRIX % | RECAP A1 | RECAP A2 | RECAP A3 | RECAP A4 | RECAP A5 | ARZANA | RECAP DE POSE | PRIX | MONTANT | QUANTITÉ MARCHÉ
POSEUR ZOUHAIR | PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 50% | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 150 | 3525 | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 720 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 540 |  | POSEUR ZOUHAIR |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | 15% | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  | 517.5 |  | TOTAL AVANCE | 28000 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 50% | 123 | 167 | 0 | 11 | 0 | 9 | 310 | 120 | 18600 | 789 | TOTAL POSE | 32944.5 | RF | 3294.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 4008 |  |  |  | Reste dû au poseur | 1650.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 176 |  | 3168 |  | RESTE | 4944.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | 15% | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 |  | 3006 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTES ESCALIERS / SECOURS | Cadre + Panneau | 50% | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 56 | 150 | 4200 | 115 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 12 | 10 | 0 | 13 | 9 | 0 | 44 |  | 1320 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 56 |  | 1260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ferme porte, Poignée et serrures, Barre anti panique | 15% | 12 | 10 | 12 | 13 | 9 | 0 | 56 |  | 1260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POSEUR ZEMOURI | PLACARDS | Amg Caisson ( quantité en ouvrants) | 40% | 289 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 60 | 13248 | 401 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Etageres | 10% | 289 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 |  | 3312 |  | POSEUR ZEMOURI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ouvrants | 20% | 286 | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542 |  | 6504 |  | TOTAL AVANCE | 35500 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle | 10% | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 |  | 1578 |  | TOTAL POSE | 51744 | RF | 5174.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Boc titoir | 10% | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  | 306 |  |  |  | Reste dû au poseur | 11069.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tringles & Accessoires | 10% | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 |  | 1056 |  | RESTE | 16244 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DRESSINGS | Amg Caisson+ Etageres | 50% | 120 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 60 | 15120 | 68 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle | 20% | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  | 1440 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Boc titoir | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tringles & Accessoires | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLACARD TECHNIQUE | Cadre + Panneau | 90% | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 18 | 54 | 40 | 1944 | 70 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Poignées et accessoires | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
HICHAM | CUISINE | Caisson bas | 30% | 6720 | 8144 | 0 | 4082 | 5955 | 0 | 24901 |  | 0 | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Caisson haut | 30% | 6720 | 8144 | 0 | 4082 | 5955 | 0 | 24901 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Façades & faces tiroir | 30% | 0 | 15931 | 0 | 8164 | 11910 | 0 | 36005 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Poignées | 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AYOUB |  | PDT | 60% | 0 | 8144 | 0 | 4082 | 225 | 0 | 12451 |  | 0 | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Decoupe | 10% | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Socle de sol | 10% | 0 | 23 | 0 | 5 | 1 | 0 | 29 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crédence | 10% | 0 | 23 | 0 | 17 | 1 | 0 | 41 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plinthe sur PDT | 10% | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 46 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOURAD | PORTES INTÉRIEURES | Cadre + Panneau | 50% | 32 | [5 empty] | 32 | 120 | 1920 | 125 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 17 | [5 empty] | 17 |  | 408 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 17 | [5 empty] | 17 |  | 306 |  | MOURAD |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Judas, Poignée et serrures , Canon | 15% | 13 | [5 empty] | 13 |  | 234 |  | TOTAL AVANCE | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PORTES D'ENTRÉE | Cadre + Panneau | 50% | 2 | [5 empty] | 2 | 150 | 150 | 789 | TOTAL POSE | 3168 | RF | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Chambranle + Habillage | 20% | 2 | [5 empty] | 2 |  | 60 |  |  |  | Reste dû au poseur | 2851.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Imposte | 15% | 2 | [5 empty] | 2 |  | 45 |  | RESTE | 3168 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Butoirs, Poignée et serrures, Canon & Condamnation | 15% | 2 | [5 empty] | 2 |  | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 14826 | 42925 | 36 | 20507 | 24119 | 36 | 102449
|  |  |  | 14484 | 42104 | 0 | 20471 | 24098 | 24098 | 101157 |  |  |  | POSEUR ELOUAFI
[14 empty] | TOTAL AVANCE | 0
[14 empty] | TOTAL POSE | 0
[14 empty] | RESTE | 0
| ARTICLES | DECOMPOSITION | RECAP DE POSE
AHMED MARBRIER | CUISINE | PDT | 10146 | [9 empty] | 124 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Socle de sol | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Crédence | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Plinthe sur PDT | 30 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Decoupe evier | 77 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Decoupe mitigeur | 117 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Finition et masticage | 95 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0